## Slide 1
Weekly CFO Meeting
(Aspiration)
07-Oct-21

## Slide 2
Nokia Remaining Doable New site scope & Hand Over Forecast
Sites Scope Handover Timeline (Nokia) |  |  |  |  |  | 
Remaining New site scope | Total Scope 276 | Site Scope |  | Deadline | Revise Deadline | Remark
 |  | Remaining Sites 08 Sites | Old Scope 03 Sites | 15-Aug-20 | 29-Jul-21 | 01 MD Site, Under Evaluation from Amana. 01 MK-Rabigh Site, Under apply through New Baladi System. 01 Taif Site, Under Confirmation from Amana for MOT Approval
 |  |  | Rep. Newly Added 05 Sites | Added in 2021 | 29-Jul-21 | 01 Assir Site, Under LA issuance from Amana 01 MD Site, Newly Added, under Letter Submission to Amana 01 MK-Khulas Site, Under apply through New Baladi System. 02 Taif Sites, 01 Gov. Site, Waiting Feedback from University to issua LA or Apply Tender. 01 Newly Added, under Remove from Scope (LA Renewd of Existing Site)

## Slide 3
Aspiration SAQ Site list Details
Site ID | District | Sub-Scope | Owner's Name | Owner Type | Last Status in ARABIC | Category | Action Owner | JISOW Scope Date | Site Category
PMD892 | Madinah | Rep. | امانة المدينة المنورة | Baladiya | تمت الموافقة المكانية من وكالة التعمير، وانتظار تثمين الموقع | اصدار العقد والتثمين | NOKIA | 3-Jul-19 | Old Scope 03 Sites
ZMK657 | MK-Rabigh | New | عبيد عتيق اليوبي | Private | انتظار تفويض المكتب الهندسي على نظام بلدي الجديد من قبل توال | إصدار الرخصة | TAWAL | 20-Sep-20 | 
ZTF438 | Taif | New | امانة الطائف | Baladiya | انتظار الرد النهائي من البلدية لحاجة موافقة وزارة المواصلات | موافقة مبدئية | NOKIA | 31-Jan-19 | 
ZKH516 | Assir | New | بلدية خميس مشيط | Baladiya | انتظار اصدار العقود من البلدية | اصدار العقد والتثمين | NOKIA | 12-Sep-21 | Rep. Newly Added 06 Sites
ZMM846 | Madinah | New | أمانة المدينة المنورة | Baladiya | انتظار استلام الخطاب من توال ليتم تقديم طلب الموقع من الأمانة | اصدار العقد والتثمين | TAWAL | 12-Sep-21 | 
ZKL011 | MK-Khulas | New | سامي المعبدي | Private | انتظار تفويض المكتب الهندسي على نظام بلدي الجديد من قبل توال | إصدار الرخصة | TAWAL | 9-Feb-21 | 
ZTF501 | Taif | New | جامعة الطائف | Gov | انتظار رد لجنة الاستثمار على اصدار العقود او طرح مناقصة جديدة | اصدار العقد والتثمين | TAWAL | 5-Apr-21 | 
ZTF275 | Taif | Rep. | TBD | TBD | تم تجديد العقد مع المالك السابق وجاري اخراج الموقع من المشروع | إزالة من المشروع | TAWAL | 12-Sep-21 | 

## Slide 4
Makkah Aspiration SAQ Site list Details
Owner Type | High Category | Total
Private | Applied on FURAS System, Waiting SADAD Issuance | 4
Private Total |  | 4
Amana | FBP SADAD Done, Under FBP Issuance Manual | 3
 | Applied on FURAS System, under System Process | 9
Amana Total |  | 12
Grand Total |  | 16

## Slide 5
Makkah Aspiration SAQ Site list Details
رقم الموقع | نوع المالك | اسم المالك | High Category | المرحلة الحالية للموقع | التحديث اليومي | رقم الطلب على نظام فرص | التحديث في نظام فرص
ZMC513 | Private | خالد السريحي | Private FBP under process | انتظار اصدار رسوم السداد | تم تقديم الطلب على نظام فرص وانتظار اصدار رسوم السداد | CTL-21-09-000268 | في انتظار التحقيق
PMK488 | Private | ناصر الهيبي | Private FBP under process | انتظار اصدار رسوم السداد | تم تقديم الطلب على نظام فرص وانتظار اصدار رسوم السداد | CTL-21-09-000260 | في انتظار التحقيق
ZMC499 | Private | نسيم سندي | Private FBP under process | انتظار اصدار رسوم السداد | تم تقديم الطلب على نظام فرص وانتظار اصدار رسوم السداد | CTL-21-09-000264 | في انتظار التحقيق
ZMC500 | private | جميل السواط | Private FBP under process | انتظار اصدار رسوم السداد | تم تقديم الطلب على نظام فرص وانتظار اصدار رسوم السداد | CTL-21-09-000288 | في انتظار التحقيق
ZMC686 | Amana | امانة مكة المكرمة | FBP SADAD Done / Under FBP Signing | اعتماد الرخصة | جاري العمل على اصدار الرخصة يدويا | NA | NA
ZMC696 | Amana | امانة مكة المكرمة | FBP SADAD Done / Under FBP Signing | اعتماد الرخصة | جاري العمل على اصدار الرخصة يدويا | NA | NA
ZMC541 | Amana | امانة مكة المكرمة | FBP SADAD Done / Under FBP Signing | اعتماد الرخصة | جاري العمل على اصدار الرخصة يدويا | NA | NA
ZMC494 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000456 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC497 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000453 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC665 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000451 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC325 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000450 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC925 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000454 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMK569 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000449 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC660 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000452 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC544 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000457 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي
ZMC543 | Amana | امانة مكة المكرمة | Under LA Issuance & Payment | اصدار العقد والاحالة | تم تقديم طلب العقد على نظام فرص ووجاري المتابعة | CTR-21-10-000455 | تحت الدراسة من قبل مسؤول الأراضي

## Slide 6
Thank
You